## 2024
Barrio o vereda | Categoría | Proyecto | Tipo de proyecto | Años proyecto 2024 | Estado proyecto 2024 | Estado estatutos | Presupuesto 2024 | Fecha de inicio | Primer pago | Segundo pago | Tercer pago | Total desembolsado | Visitas Tecnicas | Proyecto Elaborado | Presupuesto 2025
El Cano | N1 | Vías terciarias (rieles y señalización) | Intervención Vía | 1 | EJECUTADO | ACTUALIZADOS | 36400000 |  | ok | ok | ok | 36400000 | SI | SI | 39858000
Girardota La Nueva | N4 | Construcción de un parquecito en el sector 18 B, mantenimiento del parquecito principal y construcción de Gimnasio al aire libre. | Parquesito | 1 | EJECUTADO | ACTUALIZADOS | 24780800 |  | 9912320 | 8673280 | 6195200 |  | SI | SI | 27134976
Juan Cojo | N2 | Mejoramiento de vías terciarias |  | 1 | EJECUTADO | ACTUALIZADOS | 32600000 |  | 13040000 | 11410000 | 8150000 |  | SI | SI | 35697000
La Florida | N4 | Embellecimiento y mantenimiento del barrio | Embellecimiento y mantenimiento del barrio | 1 | EJECUTADO | ACTUALIZADOS | 24780800 |  | 9912320 | 8673280 | 6195200 |  | SI | SI | 27134976
La Matica Parte Baja | N2 | Muros de contención prioritarios frente de la casa de Cecilia Meneses, muro de tras de Nancy alvarez , predio de Julio Porras y muro de agua de Lucía. | Muros de contención | 1 | EN EJECUCIÓN | ACTUALIZADOS | 32600000 |  | 13040000 | 11410000 | 8150000 |  | SI | SI | 35697000
La Palma | N2 | Arreglo de la vía principal | Intervención Vía | 1 | EJECUTADO | ACTUALIZADOS | 32600000 |  | 13040000 | 11410000 | 8150000 |  | SI | SI | 35697000
201218952
CONTRATO
PROFESIONAL | PAGOS | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
OBSIDIANA | [5 empty] | 95200000
ABOGADA | 4 | 3681062 | 5258660 | 5258660 | 4732794 | 18931176
AUXILIAR | 4 | 517360 | 2217260 | 2217260 | 1995534 | 6947414
INGENIERA | 3 |  | 2814504 | 3837960 | 3454164 | 10106628
LOGISTICA | [5 empty] | 207914465
[5 empty] | Total | 339099683

## 2025
N° | J.A.C | Nombre del Proyecto | FECHA DE ENVIO DE ESTUDIOS PREVIOS | N° DE CONVENIO | AÑO A EJECUTAR | RP | EXPEDICION POLIZA | APROBACION DE POLIZA | ESTADO | ACTA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | PAGO 1 | PAGO 2 | PAGO 3 | ACTA PROVISIONAL | ACTA DE RECIBO | ACTA LIQUIDACION | FACTURAS | VALOR CONVENIO | OBSERVACIONES
1 | JUAN COJO | Construcción de Parquesito | 2025-04-09 | 1 | 2025 | X | X | X | FINALIZADO | 2025-05-23 | 2025-08-27 | x | x | x | N/A | x | x |  | 6000000 | ADC
2 | SAN ANDRES | Mejoramiento de la Sede Comunal | 2025-04-25 | 4 | 2024 | X | X | X | FINALIZADO | 2025-06-16 | 2025-08-26 | x | x | x |  | x | x |  | $18,859,097.00 | 13740903 | EXCEDENTE
3 | SAN DIEGO | Placa Huella | 2025-05-08 | 6 | 2024 | X | X | X | FINALIZADO | 2025-06-17 | 2025-07-10 | x | x | x |  | x | x |  | $32,600,000.00
4 | LA PALMA | Placa Huella | 2025-05-09 | 5 | 2025 | X | X | X | FINALIZADO | 2025-06-13 | 2025-08-13 | x | x | x |  | x | x |  | $39,697,000.00
5 | LA MATA | Mejoramiento vía Principal | 2025-05-15 | 8 | 2024 | X | X | x | FINALIZADO | 2025-07-24 | 2025-09-24 | x | x | x |  | x |  |  | $32,600,000.00
| JAMUNDI ESCUELA | Cámaras de seguridad | 2025-05-15 | 7 | 2024 | X | X | X | FINALIZADO | 2025-10-17 | 2025-12-17 | x | x | x |  | x |  |  | $32,600,000.00
7 | B. PARAISO | Mejoramiento Sede Comunal | 2025-05-16 | 10 | 2024 | X | x | x | FINALIZADO | 2025-08-11 | 2025-10-11 | x | x | x |  | x |  |  | $28,160,000.00
8 | EL SOCORRO | Mejoramiento de la Sede Comunal | 2025-05-16 | 11 | 2024 | X | X | x | FINALIZADO | 2025-08-04 | 2025-10-04 | x | x | x |  | x |  |  | $36,400,000.00
9 | FEDERACION (MANGA ARRIBA, TOTUMO, LA CALERA) | Manga Arriba:Mejoramiento de la Sede Comunal, Centro de Salud y Placa Polideportiva .Totumo:Mejoramiento de la sede Comunal. La Calera: Placa Huella | 2025-05-16 | 9 | 2024 | X | x | x | OBSERVACION | 2025-08-28 | 2025-12-28 | x | x | [5 empty] | $129,759,532.00
10 | LOMA DE LOS OCHOA | Mejoramiento de la Sede Comunal | 2025-05-20 | 12 | 2024 | X | X | X | FINALIZADO | 2025-07-21 | 2025-09-21 | x | x | x |  | x |  |  | $40,400,000.00 | 4000000 | ADC
11 | AURELIO MEJIA | Mejoramiento de la Sede Comunal | 2025-05-21 | 13 | 2024 | X | X | x | FINALIZADO | 2025-07-21 | 2025-09-21 | x | x | x |  | x |  |  | $24,780,800.00
12 | ENCENILLOS | Mejoramiento del Centro de Salud | 2025-05-27 | 14 | 2024 | X | x | x | FINALIZADO | 2025-08-04 | 2025-10-04 | x | x | x |  | x |  |  | $32,600,000.00
13 | SALADO | Enchape de tanques de acueducto | 2025-05-27 | 15 | 2024 | X | x | x | FINALIZADO | 2025-09-15 | 2025-10-15 | x | x | x |  | x |  |  | $18,160,000.00 | 10000000 | EXCEDENTE
14 | MESETA | Mejoramiento de la Sede Comunal | 2025-06-05 | 17 | 2024 | X | x | x | FINALIZADO | 2025-09-01 | 2025-11-01 | x | x | x |  | x |  |  | $32,600,000.00
15 | PALMAR | Mejormiento de la vía | 2025-06-06 | 36 | 2024 | x | X | X | FINALIZADO | 2025-11-10 | 2025-12-10 | x | x | x |  | x |  |  | $36,400,000.00
16 | V. PARAISO | Mejoramiento de la vía principal | 2025-06-16 | 19 | 2024 | 12 | X | X | FINALIZADO | 2025-10-01 | 2025-12-30 | x | X | x |  |  |  |  | $32,600,000.00
17 | MATICA PARTE ALTA | Muro de contensión en la vía principal | 2025-07-04 | 20 | 2024 | 2 | X | X | OBSERVACIONES | 2025-09-29 | 2025-11-29 | x | x |  | X |  |  |  | $39,800,000.00
18 | LAS CUCHILLAS | Mejoramiento de la Sede Comunal | 2025-07-07 | 21 | 2024 | 2 | X | X | FINALIZADO | 2025-09-29 | 2025-11-29 | x | x | x |  | x |  |  | $36,400,000.00
19 | EL CANO ADC | Placa Huella | 2025-07-14 | 16 | ADC | x | x | x | FINALIZADO | 2025-08-08 | 2025-09-08 | x | x | N/A |  | x | x |  | $10,000,000.00 | ADC
20 | MERCEDES ABREGO ADC | Construcción de Alcantarillado | 2025-07-14 | 22 | ADC | X | X | X | FINALIZADO | 2025-10-01 | 2025-11-01 | x | x | N/A |  | x |  |  | $7,000,000.00 | ADC
21 | SAN ESTEBAN | Mejoramiento de la Sede Comunal | 2025-07-15 | 23 | 2024 | X | X | X | FINALIZADO | 2025-10-01 | 2025-12-01 | x | x | X |  |  |  |  | $32,600,000.00
22 | POTRERITO | Placa Huella Sector los Cataños, El Hoyo y Mejoramiento del Acueducto | 2025-07-15 | 24 | 2024 | X | X | X | FINALIZADO | 2025-10-21 | 2025-12-21 | x | x | x |  |  |  |  | $36,400,000.00
23 | GUAYACANES | Construcción de Cerramientos | 2025-07-17 | 25 | 2024 | X | X | X | FINALIZADO | 2025-09-29 | 2025-10-29 | x | x | x |  | x |  |  | $15,000,000.00
24 | SAN DIEGO 1 | Muro de contensión en la vía principal | 2025-07-17 | 35 | 2024 | X | X | X | EJECUCION | 2025-11-19 | 2026-03-26 | x | [6 empty] | $32,600,000.00
26 | JAMUNDI RIELES | Mejoramiento de la sede Comunal | 2025-07-24 | 32 | 2024 | x | x | x | OBSERVACION | 2025-11-11 | 2026-01-11 | x | x | X |  |  |  |  | $29,521,550.00 | saldo a favor (3.078.450)
27 | MATICA P.B ADC | Placa Huella | 2025-07-25 | 31 | ADC | X | X | X | FINALIZADO | 2025-10-22 | 2025-12-22 | x | x | N/A |  |  |  |  | $7,000,000.00 | ADC
28 | GIRARDOTA LN | Mejoramiento de la sede Comunal y construcción de andenes | 2025-08-13 | 30 | 2025+ ADC | X | X | X | FINALIZADO | 2025-10-22 | 2025-12-22 | x | x | x |  |  |  |  | $34,500,000.00 | 7365024 | ADC
29 | BARRIO EL LLANO | Mejoramiento de la Sede Comunal | 2025-08-15 | 27 | 2024-2025 | X | x | x | FINALIZADO | 2025-09-15 | 2025-12-15 | x | x | X |  |  |  |  | $51,915,776.00
30 | GUADUALES | Mejoramiento de Vivienda | 2025-09-02 | 29 | 2024-2025 | X | X | X | OBSERVACION | 2025-11-21 | 2026-01-21 | x | x | [5 empty] | $58,995,200.00
31 | SECTOR LA CALLE | Construcción de Andenes | 2025-09-05 | 28 | 2024-2025 | X | X | X | EJECUCION | 2025-12-09 | 2026-03-09 | x | [6 empty] | $76,258,000.00
32 | SANTA ANA | Mejoramiento de las placas polideportivas | 2025-09-18 | 34 | 2024-2025 | x | x | x | OBSERVACION | 2025-11-10 | 2026-02-10 | x | x | [5 empty] | $51,917,776.00
33 | NARANJAL | Construcción de Cubiertas | 2025-09-25 | 33 | 2024-2025 | x | x | x | FINALIZADO | 2025-11-10 | 2026-02-10 | x | x | x |  |  |  |  | $58,995,200.00
34 | BARRO | Construcción de Cubiertas | 2025-10-15 | 37 | 2024-2025 | X | X | X | FINALIZADO | 2025-11-28 | 2026-02-28 | x | x |  |  | x |  |  | $68,297,000.00
35 | MATA | Placa Huella Sector los Hoyos | 2025-10-20 | 39 | 2025-2026
36 | SOCORRO | Placa Huella Vía Principal | 2025-10-20 | 38 | 2025-2026 | x | x | x | EJECUCION | 2025-11-28 | 2026-03-28 | x | x | x |  |  |  |  | $120,433,444.00 | 40000000 | Otrosí
38 | HOLANDA P.B | Adecuación de batea y Mejoramiento de la sede comunal | 2025-10-27 | 41 | 2024-2025
39 | OZONO Y MEDIO AMBIENTE | Licitacion (yarumo-nuevo horizonte- hato grande y san andres) |  |  | 2024 |  |  |  | FINALIZADO |  |  | X | N/A | N/A |  |  |  |  | $245,729,603.53
[19 empty] | $1,613,946,858.53 | TOTAL CONVENIOS 2025

## 2026
N° | J.A.C | Nombre del Proyecto | N° DE CONVENIO | AÑO A EJECUTAR | AFILIACION | EXPEDICION POLIZA | APROBACION DE POLIZA | ESTADO | Link del proceso | ACTA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | PAGO 1 | PAGO 2 | PAGO 3 | ACTA DE RECIBO | ACTA LIQUIDACION | VALOR EJECUTADO | OBSERVACIONES | Suspensión | Reinicio | Ampliación de poliza
1 | HOLANDA P.A | Mejoramiento Sede Comunal | 1 | 2025-2026 |  | x | x |  |  | 2026-02-16 | 2026-05-15 | [5 empty] | 71965152
2 | ENCENILLOS | Mejoramiento centro de salud | 2 | 2025 |  | x | [10 empty] | 35697000
3 | CUCHILLAS | Cerramiento | 3 | 2025-2026 |  | X | [10 empty] | 80433444
4 | JAMUNDI RIELES | Mejoramiento placa deportiva | 4 | 2025 | [12 empty] | 35699000
5 | LLANO | Mejoramiento Sede Comunal | 5 | 2026 | [12 empty] | 27460595
6 | NARANJAL | Mejoramiento Sede Comunal | 6 | 2026 |  | x | x |  |  | 2026-02-16 | 2026-04-15 | [5 empty] | 31266892
7 | PALMAR | Mejoramiento vivienda | 7 | 2026 |  | x |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-05-15 | [5 empty] | 39858000
8 | SAN DIEGO 1 | Placa Huella | 8 | 2025-2026 | [12 empty] | 71967152
9 | VEREDA PARAISO | Obras de drenaje | 9 | 2025-2026 | [12 empty] | 71967152
10 | BARRIO PARAISO | Cerramiento | 10 | 2025-2026 | [12 empty] | 62102092
11 | SAN DIEGO | Cubierta | 11 | 2025-20206 |  | x | x | [9 empty] | 71967152
12 | JAMUNDI ESCUELA | Placa Huella | 12 | 2025-2026 | x | x | x |  | INICIO | 2026-02-16 | 2026-05-16 | [5 empty] | 71967152
13 | BARRIO FLORIDA | Mejoramiento Sede Comunal | 13 | 2025 |  | x | x |  |  | 2026-02-16 | 2026-05-15 | [5 empty] | 27134976
14 | HOLANDA P.B | Placa huella | 14 | 2026 |  | x | x | [9 empty] | 71268152
| GUAYACANES | Mejoramiento Sede Comunal | 15 | 2025-2026 |  | x | x |  |  | 2026-02-16 | 2026-05-15 | [5 empty] | 54595571
16 | TOTUMO | Mejoramiento vivienda | 16 | 2025 | [12 empty] | 35697000
17 | POTRERITO | Placa huella | 21 | 2025 |  | x |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-06-15 | [5 empty] | 80433444
18 | YARUMO | pisos | 24 | 2026 |  | x |  |  |  | 2026-03-16 | [6 empty] | 18000000
19 | SAN ESTEBAN | Mejoramiento Sede Comunal | 25 | 2025 | [12 empty] | 35697000
20 | PALMA | Placa huella | 27 | 2026 | X | x | x |  | INICIO | 2026-02-17 | 2026-05-16 | [5 empty] | 36268152
1031445078
LICITACIÓN
| MATICA PARTE BAJA | ESTUDIO HIDROLOGICO | [14 empty] | $100,000,000.00 | Diseños,
| SAN ESTEBAN | CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO |  | 4 AÑOS
PORTACHUELO
| SAN ANDRES |  |  | 2026-2027
MERCEDES ABREGO
| JUAN C0JO |  |  | 2026-2027 | [12 empty] | $310,000,000.00
| CANO | Cubierta Placa Polideportiva |  | 2025-2026
| AURELIO MEJIA | Ampliación Sede
COMPRA | [21 empty] | Ajuste del 2024
| SAN ANDRES |  | Suministro | 2024
| SAN JOSE |  | Suministro | 2025

## Hoja4
N° | N° DE CONVENIO | Nombre | Nombre del Proyecto | CDP | RP | ESTADO | Link del proceso | ACTA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | PAGO 1 | PAGO 2 | PAGO 3 | ACTA DE RECIBO | ACTA LIQUIDACION | VALOR EJECUTADO | OBSERVACIONES | Suspensión | Reinicio
1 | CS017-2026 | Crearser | Participacion infantil en el municipio de Girardota |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-08-16 | [5 empty] | 30000000
2 | CS018-2026 | Consejo comunitario | Arte, danza con esrudiantes de coredi y familias |  |  |  |  | 2026-02-18 | 2026-08-17 | [5 empty] | 30000000
3 | CS019-2026 | Asomur | Fortalecimiento de las capacidades de la mujer rural | [11 empty] | 30000000
4 | CS020-2026 | Danzarte | Arte y cultura con niños jovenes | [11 empty] | 30000000
5 | CS022-2026 | Alehan | Fortalecimiento de la red de discapacidad | [11 empty] | 30000000
6 | CS023-2026 | Corporacion capital del norte | Danza en zona rural y urbana del municipio |  |  |  |  | 2026-02-18 | 2026-08-17 | [5 empty] | 30000000
| CONVENIO | OBSERVATORIO PBOT | [12 empty] | 30000000
| CONVENIO | BAZAR MULTICULTURAL | [12 empty] | 30000000
| LICITACIÓN | ACUEDUCTOS | [12 empty] | 30000000
| LICITACIÓN | CDMR | [12 empty] | 30000000
|  | CHARCUZZI | [12 empty] | 30000000
|  | AMBIENTAL | [12 empty] | 30000000
|  | EDUCACIÓN | [12 empty] | 30000000
390000000
GUAYACANES
| ASOCOMUNAL | Fortalecimiento en liderazgo
MONTECARLOS
CEIBA